## Table 1
MATRIZ DE RSICO 1A
TIPO DE RISCO | DESCRIÇÃO | MATERIALIZAÇÃO | MITIGAÇÃO | ALOCAÇÃO
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM/IMPLANTAÇÃO | Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos | Atraso no cronograma | Seguros | Contratada Seguradora
|  | Aumento nos custos | Condições de habilitação
Risco Geológico | Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço e/ou concreto e/ou, ainda, mudança na técnica de construção prevista | Atraso no cronograma | Seguros | Contratada Seguradora
|  | Aumento nos custos | Condições de habilitação
Risco Geotécnico | Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo) Aumento do comprimento e/ou volume das fundações | Atraso na construção | Remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa | Contratada Seguradora
|  | Aumento do custo | Seguros
Modificações das especificações de serviço | A Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar e/ou ampliar escopo | Aumento no prazo e custos | Reequilíbrio econômico- financeiro por meio de aditivo contratual (excepcional) | Contratante
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e/ou deficiência de equipamentos | Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade previstos no Termo de Referência | Retrabalho | Seguros | Contratada Seguradora
Aumento de prazo
Aumento de custo
Inflação / flutuação de câmbio | Diminuição da lucratividade Perda da performance do fluxo de caixa | Aumento do custo | Reajustamento | A flutuação do câmbio, no caso de insumos, aumento do preço desarrazoado do insumo podem gerar reequilíbrio, desde que atestado por meio de notas fiscais, análise esta que englobará o contrato como um todo. Contratante
Aumento de insumos desproporcionais |  |  | Reequilíbrio econômico financeiro
Risco dos títulos minerários | Inexistência de áreas desbloqueadas de exploração | Aumento de custo | Remuneração do Risco | Pagamento de royalties caberá, nesse caso, ao contratado
|  | Atraso no cronograma | Seguros
Caso fortuito ou força maior | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, alagamentos, incêndios naturais, perdas de cimbramentos | Aumento de custo | Remuneração do Risco | Contratada Seguradora
|  | Atraso no cronograma | Seguros

## Table 2
CANTÁ-RR, 04 DE JUNHO DE 2024

## Table 3
RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA ENGENHEIRO CIVIL CREA 090908964-7

## Table 4
MATRIZ DE RISCO 1B
FAMÍLIA DE SERVIÇO | ITEM DO SERVIÇO | MATERIALIZAÇÃO | ALOCAÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES | LIMPEZA | Acréscimo de volume de material de limpeza com adicional de carga, transporte e disposição | Contratada Seguradora
| DEMOLIÇÃO | Acréscimo de serviços de terraplenagem devido ao surgimento de material inservível ou solo mole não previstos no Anteprojeto e o decorrente ajuste de transporte e reposição de material qualificado | Contratada Seguradora
| MOBILIZAÇÃO | Mudança da origem de material e/ou acréscimo do número de fontes, quaisquer que sejam os motivos causadores da necessidade de alteração | Contratada Seguradora
| Perda de serviços | Retrabalho de serviços concluídos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas | Contratada Seguradora
| Escassez de fornecimento de água | Paralisação de frente de terraplenagem devido a possível escassez das fontes (cursos d'água) de fornecimento de água em decorrência de questões | Contratada Seguradora
INSTALAÇÕES | ELÉTRICAS | Acréscimo de quantitativo de elementos de ELÉTRICA previsto no Anteprojeto para adequar às condições de campo encontradas | Contratada Seguradora
| HIDROSSANITÁRIA (método executivo) | Adequação dos métodos construtivos visando otimizar ou aperfeiçoar a execução das obras | Contratada Seguradora
COBERTURA | ESTRUTURA | Mudança da origem (indicada) dos materiais ou acréscimo do número de fontes, quaisquer que sejam os motivos causadores da necessidade de alteração | Contratada Seguradora
| TELHAMENTO | Alteração do material projetado | Contratada Seguradora
| FORRO | Alteração do material projetado | Contratada Seguradora
PINTURA | INTERNA | Acréscimo de quantitativo para atender ao Anteprojeto e/ou às normas vigentes | Contratada Seguradora
| EXTERNA | Acréscimo de quantitativo para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra | Contratada Seguradora
Demais Serviços | Ajuste de escopo | Adequação no escopo da contratação | Mediante interesse Administrativo, o Contratante irá propor ao Contratado a execução dos serviços em conformidade com os preceitos estabelecidos nalei n° 14.133/2021, tomando por base valores do SICRO e desconto da proposta.

## Table 5
CANTÁ-RR, 04 DE JUNHO DE 2024

## Table 6
RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA ENGENHEIRO CIVIL CREA 090908964-7