## Table 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | BDI
24.32%
ITEM | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R$
| SINAPI 07/2023 |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS R$ | BDI 24,32% | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | R$ | 11748.24
1.1 |  | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | R$ | 11748.24
1.1.1 | COMP. 02 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 2 | 4725 | 5874.12 | R$ | 11748.24
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | R$ | 29837.28
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ | 25791.07
2.1.1 | COMP. 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO _ AF JUL 2019 ( 74209/1) | m² | 6 | 339.42 | 421.97 | R$ | 2531.82
2.1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 20 | 821.49 | 1021.28 | R$ | 20425.6
2.1.3 | COMP. 03 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA SINAPI - 41598 (01/2020) | UND | 1 | 2279.32 | 2833.65 | R$ | 2833.65
2.2 |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | R$ | 4046.21
2.2.1 | COMP. 04 | RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEM APROVEITAMENTO | M2 | 20.77 | 17.83 | 22.17 | R$ | 460.47
2.2.2 | COMP. 05 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 134.06 | 9.25 | 11.5 | R$ | 1541.69
2.2.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 70.26 | 22.24 | 27.65 | R$ | 1942.69
2.2.4 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.58 | 51.6 | 64.15 | R$ | 101.36
3 |  | REFORMA |  |  |  |  | R$ | 117925.58
3.1 |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | R$ | 38714.06
3.1.1 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 2.52 | 118.74 | 147.62 | R$ | 372
3.1.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 5.04 | 5.46 | 6.79 | R$ | 34.22
3.1.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 5.04 | 41.52 | 51.62 | R$ | 260.16
3.1.4 | COMP. 06 | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES | M2 | 654.64 | 7.66 | 9.52 | R$ | 6232.17
3.1.5 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNO/EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 654.64 | 28.89 | 35.92 | R$ | 23514.67
3.1.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNO/EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 654.64 | 10.2 | 12.68 | R$ | 8300.84
3.2 |  | VERGAS E CONTRA VERGAS |  |  |  |  | R$ | 1129.46
3.2.1 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.9 | 55.77 | 69.33 | R$ | 547.71
3.2.2 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.9 | 51.53 | 64.06 | R$ | 506.07
3.2.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.9 | 32.04 | 39.83 | R$ | 75.68
3.3 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ | 20748.25
3.3.1 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4092.63 | 5087.96 | R$ | 5087.96
3.3.2 | 90851 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 972.64 | 1209.19 | R$ | 7255.14
3.3.3 | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 743.53 | 924.36 | R$ | 1848.72
3.3.4 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 9.83 | 319.3 | 396.95 | R$ | 3902.02
3.3.5 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22.68 | 15.03 | 18.69 | R$ | 423.89
3.3.6 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 157.2 | 195.43 | R$ | 195.43
3.3.7 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 10.6 | 154.43 | 191.99 | R$ | 2035.09
3.4 |  | FORRO |  |  |  |  | R$ | 13464.99
3.4.1 | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 134.06 | 80.79 | 100.44 | R$ | 13464.99

## Table 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | BDI
24.32%
ITEM | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R$
| SINAPI 07/2023 |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS R$ | BDI 24,32% | TOTAL
3.5 |  | PISO |  |  |  |  | R$ | 18639
3.5.1 | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 70.26 | 186.42 | 231.76 | R$ | 16283.46
3.5.2 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.84 | 1267.47 | 1575.72 | R$ | 1323.6
3.5.3 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, CALÇADA EXTERNO | M2 | 49.07 | 16.92 | 21.03 | R$ | 1031.94
3.6 |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | R$ | 2888.17
3.6.1 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 301.36 | 374.65 | R$ | 749.3
3.6.2 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 494.2 | 614.39 | R$ | 1228.78
3.6.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 44.18 | 54.92 | R$ | 109.84
3.6.4 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 71.67 | 89.1 | R$ | 445.5
3.6.5 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 10.91 | 13.56 | R$ | 40.68
3.6.6 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 84.21 | 104.69 | R$ | 314.07
3.7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | R$ | 4922.43
3.7.1 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 19 | 33.97 | 42.23 | R$ | 802.37
3.7.2 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 3.03 | 3.77 | R$ | 377
3.7.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 4.42 | 5.49 | R$ | 1647
3.7.4 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 6.88 | 8.55 | R$ | 1710
3.7.5 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 49.21 | 61.18 | R$ | 122.36
3.7.6 | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 42.42 | 52.74 | R$ | 263.7
3.8 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | R$ | 10620.59
3.8.1 | COMP. 08 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UND | 1 | 1590.13 | 1976.85 | R$ | 1976.85
3.8.2 | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3118.73 | 3877.21 | R$ | 3877.21
3.8.3 | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3118.73 | 3877.21 | R$ | 3877.21
3.8.4 | COMP. 09 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) | UND | 2 | 357.67 | 444.66 | R$ | 889.32
3.9 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | R$ | 6798.63
3.9.1 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3704.35 | 0.8 | 0.99 | R$ | 3667.31
3.9.2 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1111.31 | 2.2 | 2.74 | R$ | 3044.99
3.9.3 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 143.88 | 0.48 | 0.6 | R$ | 86.33
TOTAL GLOBAL R$ | [6 empty] | R$ 159.511,10

## Table 3
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | BDI
24.32%
ITEM | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R$
| SINAPI 07/2023 |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS R$ | BDI 24,32% | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | R$ | 8811.18
1.1 |  | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | R$ | 8811.18
1.1.1 | COMP. 02 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 3 | 2362.5 | 2937.06 | R$ | 8811.18
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | R$ | 28785.67
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ | 25791.07
2.1.1 | COMP. 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO _ AF JUL 2019 ( 74209/1) | m² | 6 | 339.42 | 421.97 | R$ | 2531.82
2.1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 20 | 821.49 | 1021.28 | R$ | 20425.6
2.1.3 | COMP. 03 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA SINAPI - 41598 (01/2020) | UND | 1 | 2279.32 | 2833.65 | R$ | 2833.65
2.2 |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | R$ | 2994.6
2.2.1 | COMP. 05 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 73.29 | 9.25 | 11.5 | R$ | 842.84
2.2.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 116.34 | 3.25 | 4.04 | R$ | 470.01
2.2.3 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 116.34 | 6.99 | 8.69 | R$ | 1010.99
2.2.4 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020( BOTA FORA) | M3XKM | 212.94 | 2.53 | 3.15 | R$ | 670.76
3 |  | REFORMA |  |  |  |  | R$ | 143668.53
3.1 |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | R$ | 21543.27
3.1.1 | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 8.86 | 119.78 | 148.91 | R$ | 1319.34
3.1.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 17.72 | 5.46 | 6.79 | R$ | 120.32
3.1.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 17.72 | 41.52 | 51.62 | R$ | 914.71
3.1.4 | COMP. 06 | LIXAMENTO/RASPAGEM PINTURA ANTIGA MANUAL DE PAREDES | M2 | 330.16 | 7.66 | 9.52 | R$ | 3143.12
3.1.5 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 330.16 | 28.89 | 35.92 | R$ | 11859.35
3.1.6 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 330.16 | 10.2 | 12.68 | R$ | 4186.43
3.2 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | R$ | 15141.3
3.2.1 | 93395 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 168.95 | 72.09 | 89.62 | R$ | 15141.3
3.3 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ | 21711.85
3.3.1 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.89 | 830.28 | 1032.2 | R$ | 1950.86
3.3.2 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 772.15 | 959.94 | R$ | 5759.64
3.3.3 | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 743.53 | 924.36 | R$ | 924.36
3.3.4 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22.68 | 15.03 | 18.69 | R$ | 423.89
3.3.5 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 157.2 | 195.43 | R$ | 1368.01
3.3.6 | COMP. 04 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 95468 - 12/2019) GRADE | M2 | 48.32 | 48.54 | 60.34 | R$ | 2915.63
3.3.7 | COMP. 10 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,50 M, PARA BALÇÃO | M2 | 0.5 | 871.31 | 1083.21 | R$ | 541.61
3.3.8 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 18.72 | 319.3 | 396.95 | R$ | 7430.9

## Table 4
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | BDI
24.32%
ITEM | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R$
| SINAPI 07/2023 |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS R$ | BDI 24,32% | TOTAL
3.3.9 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 319.3 | 396.95 | R$ | 396.95
3.4 |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | R$ | 37099.79
3.4.1 | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 126.34 | 60.62 | 75.36 | R$ | 9520.98
3.4.2 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 126.34 | 82.2 | 102.19 | R$ | 12910.68
3.4.3 | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 8.89 | 150.85 | 187.54 | R$ | 1667.23
3.4.4 | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 126.34 | 17.84 | 22.18 | R$ | 2802.22
3.4.5 | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 101.54 | 80.79 | 100.44 | R$ | 10198.68
3.5 |  | PISO |  |  |  |  | R$ | 4669.7
3.5.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 28.82 | 113.42 | 141 | R$ | 4063.62
3.5.2 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, CALÇADA EXTERNO | M2 | 28.82 | 16.92 | 21.03 | R$ | 606.08
3.6 |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | R$ | 2288.06
3.6.1 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 301.36 | 374.65 | R$ | 374.65
3.6.2 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 494.2 | 614.39 | R$ | 614.39
3.6.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 44.18 | 54.92 | R$ | 54.92
3.6.4 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 71.67 | 89.1 | R$ | 534.6
3.6.5 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 10.91 | 13.56 | R$ | 81.36
3.6.6 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 84.21 | 104.69 | R$ | 628.14
3.7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | R$ | 10169.28
3.7.1 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 115.34 | 143.39 | R$ | 1433.9
3.7.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.19 | 12.67 | R$ | 25.34
3.7.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.34 | 14.1 | R$ | 42.3
3.7.4 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 49.21 | 61.18 | R$ | 305.9
3.7.5 | COMP. 11 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 273.93 | 340.55 | R$ | 340.55
3.7.6 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 3.03 | 3.77 | R$ | 678.6
3.7.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 360 | 4.42 | 5.49 | R$ | 1976.4
3.7.8 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 6.88 | 8.55 | R$ | 1539
3.7.9 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 17.6 | 21.88 | R$ | 1750.4
2010-03-07 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 29.31 | 36.44 | R$ | 728.8
2011-03-07 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 44.65 | 55.51 | R$ | 333.06
2012-03-07 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 27.97 | 34.77 | R$ | 243.39

## Table 5
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | BDI
24.32%
ITEM | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R$
| SINAPI 07/2023 |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS R$ | BDI 24,32% | TOTAL
2013-03-07 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 57.14 | 71.04 | R$ | 71.04
2014-03-07 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 112.71 | 140.12 | R$ | 700.6
3.8 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | R$ | 7259.86
3.8.1 | COMP. 08 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UND | 1 | 1590.13 | 1976.85 | R$ | 1976.85
3.8.2 | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3118.73 | 3877.21 | R$ | 3877.21
3.8.3 | COMP. 09 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) | UND | 2 | 357.67 | 444.66 | R$ | 889.32
3.8.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 34.62 | 43.04 | R$ | 516.48
3.9 |  | INSTALAÇÕES DE DRENO |  |  |  |  | R$ | 771.93
3.9.1 | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 7.4 | 9.2 | R$ | 55.2
3.9.2 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6.68 | 8.3 | R$ | 49.8
3.9.3 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 33 | 16.26 | 20.21 | R$ | 666.93
3.10 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | R$ | 2381.22
3.10.1 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 459.48 | 571.23 | R$ | 571.23
3.10.2 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 34.97 | 43.47 | R$ | 43.47
3.10.3 | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 33.54 | 41.7 | R$ | 166.8
3.10.4 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 35 | 17.85 | 22.19 | R$ | 776.65
3.10.5 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24 | 22.37 | 27.81 | R$ | 667.44
3.10.6 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 11.03 | 13.71 | R$ | 54.84
3.10.7 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.94 | 9.87 | R$ | 19.74
3.10.8 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 31.04 | 38.59 | R$ | 38.59
3.10.9 | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 17.08 | 21.23 | R$ | 42.46
3.11 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | R$ | 20632.27
3.11.1 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1495.06 | 0.92 | 1.14 | R$ | 1704.37
3.11.2 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5992.91 | 2.53 | 3.15 | R$ | 18877.67
3.11.3 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 83.72 | 0.48 | 0.6 | R$ | 50.23
TOTAL GLOBAL R$ | [6 empty] | R$ 181.265,38

## Table 6
ITEM | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R$
| SINAPI 07/2023 |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS R$ | BDI 24,32% | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | R$ | 17622.36
1.1 |  | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | R$ | 17622.36
1.1.1 | COMP. 02 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 3 | 4725 | 5874.12 | R$ | 17622.36
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | R$ | 35965.65
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ | 25791.07
2.1.1 | COMP. 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO _ AF JUL 2019 ( 74209/1) | m² | 6 | 339.42 | 421.97 | R$ | 2531.82
2.1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 20 | 821.49 | 1021.28 | R$ | 20425.6
2.1.3 | COMP. 03 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA SINAPI - 41598 (01/2020) | UND | 1 | 2279.32 | 2833.65 | R$ | 2833.65
2.2 |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | R$ | 10174.58
2.2.1 | COMP. 04 | RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEM APROVEITAMENTO | M2 | 42.22 | 17.83 | 22.17 | R$ | 936.02
2.2.2 | COMP. 05 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 138.44 | 9.25 | 11.5 | R$ | 1592.06
2.2.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 39.72 | 22.24 | 27.65 | R$ | 1098.26
2.2.4 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 6.34 | 51.6 | 64.15 | R$ | 406.71
2.2.5 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 201.77 | 3.25 | 4.04 | R$ | 815.15
2.2.6 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 201.77 | 6.99 | 8.69 | R$ | 1753.38
2.2.7 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20 | 0.63 | 0.78 | R$ | 15.6
2.2.8 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 300 | 0.63 | 0.78 | R$ | 234
2.2.9 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 36.38 | 3.1 | 3.85 | R$ | 140.06
2010-02-02 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.27 | 550.69 | 684.62 | R$ | 184.85
2011-02-02 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020( BOTA FORA) | M3XKM | 951.9 | 2.53 | 3.15 | R$ | 2998.49
3 |  | REFORMA |  |  |  |  | R$ | 220059.06
3.1 |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | R$ | 48492.18
3.1.1 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 20.52 | 139.48 | 173.4 | R$ | 3558.17
3.1.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 41.04 | 5.46 | 6.79 | R$ | 278.66
3.1.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 41.04 | 41.52 | 51.62 | R$ | 2118.48
3.1.4 | COMP. 06 | LIXAMENTO/RASPAGEM PINTURA ANTIGA MANUAL DE PAREDES | M2 | 731.88 | 7.66 | 9.52 | R$ | 6967.5
3.1.5 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 731.88 | 28.89 | 35.92 | R$ | 26289.13
3.1.6 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 731.88 | 10.2 | 12.68 | R$ | 9280.24
3.2 |  | SUPERESTRUTURA, VERGAS E CONTRA VERGAS |  |  |  |  | R$ | 4202.52
3.2.1 | 104486 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 0.27 | 3863.23 | 4802.77 | R$ | 1296.75
3.2.2 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 20.5 | 55.77 | 69.33 | R$ | 1421.27
3.2.3 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 20.5 | 51.53 | 64.06 | R$ | 1313.23
3.2.4 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.3 | 32.04 | 39.83 | R$ | 171.27
3.3 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ | 30387.14
3.3.1 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4092.63 | 5087.96 | R$ | 5087.96
3.3.2 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11 | 772.15 | 959.94 | R$ | 10559.34
3.3.3 | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 743.53 | 924.36 | R$ | 1848.72
3.3.4 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 13.34 | 319.3 | 396.95 | R$ | 5295.31
3.3.5 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 42 | 15.03 | 18.69 | R$ | 784.98
3.3.6 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 157.2 | 195.43 | R$ | 2540.59
3.3.7 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 16.6 | 154.43 | 191.99 | R$ | 3187.03
3.3.8 | COMP. 10 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,50 M, PARA BALÇÃO | M2 | 1 | 871.31 | 1083.21 | R$ | 1083.21
3.4 |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | R$ | 59254.85
3.4.1 | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 201.77 | 60.62 | 75.36 | R$ | 15205.39
3.4.2 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 201.77 | 82.2 | 102.19 | R$ | 20618.88
3.4.3 | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18.35 | 150.85 | 187.54 | R$ | 3441.36
3.4.4 | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 201.77 | 17.84 | 22.18 | R$ | 4475.26
3.4.5 | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 154.46 | 80.79 | 100.44 | R$ | 15513.96
3.5 |  | PISO |  |  |  |  | R$ | 42470.05
3.5.1 | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 154.46 | 186.42 | 231.76 | R$ | 35797.65
3.5.2 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 41.18 | 113.42 | 141 | R$ | 5806.38
3.5.3 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, CALÇADA EXTERNO | M2 | 41.18 | 16.92 | 21.03 | R$ | 866.02
3.6 |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | R$ | 4872.92
3.6.1 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 927.7 | 1153.32 | R$ | 1153.32
3.6.2 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 301.36 | 374.65 | R$ | 749.3
3.6.3 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 494.2 | 614.39 | R$ | 1228.78
3.6.4 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 44.18 | 54.92 | R$ | 109.84
3.6.5 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 71.67 | 89.1 | R$ | 712.8
3.6.6 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 10.91 | 13.56 | R$ | 81.36
3.6.7 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 84.21 | 104.69 | R$ | 837.52
3.7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | R$ | 11484.97
3.7.1 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20 | 115.34 | 143.39 | R$ | 2867.8
3.7.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.19 | 12.67 | R$ | 25.34
3.7.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.34 | 14.1 | R$ | 42.3
3.7.4 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 49.21 | 61.18 | R$ | 367.08
3.7.5 | COMP. 11 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 273.93 | 340.55 | R$ | 340.55
3.7.6 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 3.03 | 3.77 | R$ | 754
3.7.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 4.42 | 5.49 | R$ | 2196
3.7.8 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 6.88 | 8.55 | R$ | 1710
3.7.9 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68 | 17.6 | 21.88 | R$ | 1487.84
2010-03-07 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 29.31 | 36.44 | R$ | 801.68
2011-03-07 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 44.65 | 55.51 | R$ | 333.06
2012-03-07 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 27.97 | 34.77 | R$ | 417.24
2013-03-07 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 57.14 | 71.04 | R$ | 142.08
3.8 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | R$ | 7518.1
3.8.1 | COMP. 08 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UND | 1 | 1590.13 | 1976.85 | R$ | 1976.85
3.8.2 | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3118.73 | 3877.21 | R$ | 3877.21
3.8.3 | COMP. 09 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) | UND | 2 | 357.67 | 444.66 | R$ | 889.32
3.8.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | 34.62 | 43.04 | R$ | 774.72
3.9 |  | INSTALAÇÕES DE DRENO |  |  |  |  | R$ | 771.93
3.9.1 | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 7.4 | 9.2 | R$ | 55.2
3.9.2 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6.68 | 8.3 | R$ | 49.8
3.9.3 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 33 | 16.26 | 20.21 | R$ | 666.93
3.10 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | R$ | 2729.54
3.10.1 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 459.48 | 571.23 | R$ | 571.23
3.10.2 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 34.97 | 43.47 | R$ | 43.47
3.10.3 | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 33.54 | 41.7 | R$ | 166.8
3.10.4 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 47 | 17.85 | 22.19 | R$ | 1042.93
3.10.5 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 17.5 | 22.37 | 27.81 | R$ | 486.68
3.10.6 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 11.03 | 13.71 | R$ | 164.52
3.10.7 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 7.94 | 9.87 | R$ | 49.35
3.10.8 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 31.04 | 38.59 | R$ | 77.18
3.10.9 | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 17.08 | 21.23 | R$ | 127.38
3.11 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | R$ | 7874.86
3.11.1 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1068.49 | 0.92 | 1.14 | R$ | 1218.08
3.11.2 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2082.65 | 2.53 | 3.15 | R$ | 6560.35
3.11.3 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 160.72 | 0.48 | 0.6 | R$ | 96.43
TOTAL GLOBAL R$ | [6 empty] | R$ 273.647,07

## Table 7
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | BDI
24.32%
ITEM | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R$
| SINAPI 07/2023 |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS R$ | BDI 24,32% | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | R$ | 8811.18
1.1 |  | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | R$ | 8811.18
1.1.1 | COMP. 02 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 3 | 2362.5 | 2937.06 | R$ | 8811.18
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | R$ | 28530.34
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ | 25791.07
2.1.1 | COMP. 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO _ AF JUL 2019 ( 74209/1) | m² | 6 | 339.42 | 421.97 | R$ | 2531.82
2.1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 20 | 821.49 | 1021.28 | R$ | 20425.6
2.1.3 | COMP. 03 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA SINAPI - 41598 (01/2020) | UND | 1 | 2279.32 | 2833.65 | R$ | 2833.65
2.2 |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | R$ | 2739.27
2.2.1 | COMP. 04 | RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEM APROVEITAMENTO | M2 | 13.44 | 17.83 | 22.17 | R$ | 297.96
2.2.2 | COMP. 05 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 87.52 | 9.25 | 11.5 | R$ | 1006.48
2.2.4 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 103.16 | 3.25 | 4.04 | R$ | 416.77
2.2.5 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 29.53 | 3.1 | 3.85 | R$ | 113.69
2.2.6 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020( BOTA FORA) | M3XKM | 287.1 | 2.53 | 3.15 | R$ | 904.37
3 |  | REFORMA |  |  |  |  | R$ | 117672.74
3.1 |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | R$ | 30012.59
3.1.1 | COMP. 06 | LIXAMENTO/RASPAGEM PINTURA ANTIGA MANUAL DE PAREDES | M2 | 516.39 | 7.66 | 9.52 | R$ | 4916.03
3.1.2 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 516.39 | 28.89 | 35.92 | R$ | 18548.73
3.1.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 516.39 | 10.2 | 12.68 | R$ | 6547.83
3.3 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ | 9564.72
3.3.1 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 772.15 | 959.94 | R$ | 5759.64
3.3.2 | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 834.1 | 1036.95 | R$ | 1036.95
3.3.3 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.4 | 319.3 | 396.95 | R$ | 952.68
3.3.4 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 23.94 | 15.03 | 18.69 | R$ | 447.44
3.3.5 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 157.2 | 195.43 | R$ | 1368.01
3.4 |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | R$ | 22610.63
3.4.1 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 103.16 | 82.2 | 102.19 | R$ | 10541.92
3.4.2 | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 17.48 | 150.85 | 187.54 | R$ | 3278.2
3.4.3 | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 87.52 | 80.79 | 100.44 | R$ | 8790.51
3.5 |  | PISO |  |  |  |  | R$ | 4784.75
3.5.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 29.53 | 113.42 | 141 | R$ | 4163.73
3.5.2 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, CALÇADA EXTERNO | M2 | 29.53 | 16.92 | 21.03 | R$ | 621.02
3.6 |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | R$ | 2621.2
3.6.1 | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 311.68 | 387.48 | R$ | 774.96
3.6.2 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 301.36 | 374.65 | R$ | 374.65

## Table 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | BDI
24.32%
ITEM | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R$
| SINAPI 07/2023 |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS R$ | BDI 24,32% | TOTAL
3.6.3 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 494.2 | 614.39 | R$ | 614.39
3.6.4 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 44.18 | 54.92 | R$ | 54.92
3.6.5 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 71.67 | 89.1 | R$ | 356.4
3.6.6 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 10.91 | 13.56 | R$ | 27.12
3.6.7 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 84.21 | 104.69 | R$ | 418.76
3.7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | R$ | 7404.98
3.7.1 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 115.34 | 143.39 | R$ | 2294.24
3.7.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.19 | 12.67 | R$ | 25.34
3.7.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 11.34 | 14.1 | R$ | 112.8
3.7.4 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 49.21 | 61.18 | R$ | 61.18
3.7.5 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 3.03 | 3.77 | R$ | 754
3.7.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 320 | 4.42 | 5.49 | R$ | 1756.8
3.7.7 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 | 6.88 | 8.55 | R$ | 1026
3.7.8 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 29.31 | 36.44 | R$ | 692.36
3.7.9 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 44.65 | 55.51 | R$ | 333.06
2010-03-07 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 27.97 | 34.77 | R$ | 278.16
2011-03-07 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 57.14 | 71.04 | R$ | 71.04
3.8 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | R$ | 8163.7
3.8.1 | COMP. 08 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UND | 1 | 1590.13 | 1976.85 | R$ | 1976.85
3.8.2 | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3118.73 | 3877.21 | R$ | 3877.21
3.8.3 | COMP. 09 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) | UND | 2 | 357.67 | 444.66 | R$ | 889.32
3.8.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 33 | 34.62 | 43.04 | R$ | 1420.32
3.9 |  | INSTALAÇÕES DE DRENO |  |  |  |  | R$ | 468.78
3.9.1 | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 7.4 | 9.2 | R$ | 55.2
3.9.2 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6.68 | 8.3 | R$ | 49.8
3.9.3 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18 | 16.26 | 20.21 | R$ | 363.78
3.10 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | R$ | 1629.11
3.10.1 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 459.48 | 571.23 | R$ | 571.23
3.10.2 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 34.97 | 43.47 | R$ | 43.47
3.10.3 | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 33.54 | 41.7 | R$ | 166.8

## Table 9
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | BDI
24.32%
ITEM | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | CUSTOS UNITÁRIOS R$
| SINAPI 07/2023 |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS R$ | BDI 24,32% | TOTAL
3.10.4 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 17.85 | 22.19 | R$ | 266.28
3.10.5 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.5 | 22.37 | 27.81 | R$ | 347.63
3.10.6 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 11.03 | 13.71 | R$ | 54.84
3.10.7 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 7.94 | 9.87 | R$ | 59.22
3.10.8 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 31.04 | 38.59 | R$ | 77.18
3.10.9 | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 17.08 | 21.23 | R$ | 42.46
3.11 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | R$ | 30412.28
3.11.1 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2163.81 | 0.92 | 1.14 | R$ | 2466.74
3.11.2 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8851.95 | 2.53 | 3.15 | R$ | 27883.64
3.11.3 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 103.16 | 0.48 | 0.6 | R$ | 61.9
TOTAL GLOBAL R$ | [6 empty] | R$ 155.014,26